## Gestión del Riesgo
MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - VIGENCIA 2025 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
TEMÁTICA No 1. GESTIÓN DEL RIESGO
ACCIONES ESTRATÉGICAS | ACTIVIDADES |  | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA EJECUCIÓN
1.1 Riesgos para la Integridad | 1.1.1 | Realizar actualización del Mapa de Riesgos del Ministerio de Igualdad y Equidad. Incluyendo los riesgos a la integridad: conflictos de intereses, soborno, corrupción y fraude. | (1) Matriz de Riesgos | Oficina Asesora de Planeación | 02/01/2025-31/01/2025
| 1.1.2 | Publicar Matriz de Riesgos en la página Web para el conocimiento, observaciones o sugererencias de la ciudadanía. | (1) publicación | Oficina Asesora de Planeación | 02/01/2025-31/01/2025
| 1.1.3 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos verificando el funcionamiento y efectividad de los controles, así como el cumplimiento de las acciones de manejo teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública | (3) seguimientos Corte al 30 de abril Corte al 31 de agosto Corte al 31 de diciembre | Oficina Asesora de Planeación | 01/05/2025-31/12/2025
| 1.1.4 | Socializar la política de administración de riesgos al interior del Ministerio de Igualdad y Equidad. | (1) correo masivo de divulgación | Oficina Asesora de Planeación | 02/01/2025-31/01/2025
| 1.1.5 | Elaboración de un procedimiento de Administración de Riesgos | (1) Procedimiento | Oficina Asesora de Planeación | 02/01/2025-30/06/2025
| 1.1.6 | Informes evaluación y seguimiento riesgos de corrupción publicados en la página web de la entidad - Link de Transparencia | (3) Informes | Oficina de Control Interno | Q1: 1/01/2025 al 31/01/2025 (Corte del informe 01/09/2024 - 31/12/2024) Q2: 1/05/2025 al 31/05/2025 (Corte del informe 1/01/2025 - 30/04/2025) Q3: 1/09/2025 al 30/09/2025 (Corte del informe 1/05/2025 - 31/08/2025)
1.2 Canales de denuncia | 1.2.1 | Desarrollar campañas dirigidas a la ciudadanía para dar a conocer los mecanismos con los que cuenta la Entidad para realizar denuncias. | (4) Campañas (1) por trimestre | Oficina de Control Interno Disciplinario | 02/01/2025-31/03/2025 01/04/2025-30/06/2025 01/07/2025-30/09/2025 01/10/2025- 31/12/2025
| 1.2.2 | Desarrollar campañas de socialización sobre la existencia de conductas disciplinarias en el ejercicio de la función pública. | 2) Campañas (1) por semestre | Oficina de Control Interno Disciplinario | 02/01/2025-30/06/2025 01/07/2025- 31/12/2025
| 1.2.3 | Realizar campaña sobre la presentación o radicación de las quejas anónimas ante la Oficina de Control Interno Disciplinario | (1) Campaña | Oficina de Control Interno Disciplinario | 02/01/2025-30/04/2025
| 1.2.4 | Evaluar los canales de atención al ciudadano, dispuestos por el Ministerio. | (1) informe | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 02/01/2025-31/10/2025
1.3 Riesgos de LAFT/FPADM | 1.3.1 | Diseñar una estrategia de socialización y toma de conciencia de los riesgos de corrupción, gestión y fraude al interior del Ministerio. | (1) correo masivo de divulgación | Oficina Asesora de Planeación | 2025-06-30
1.4 Debida Diligencia | 1.4.1 | Realizar capacitación sobre el componente de Debida Diligencia en el sector público | Listados de asistencia | Subdirección de Talento Humano | 01/02/2025- 30/06/2025

## Redes y Articulación
MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - VIGENCIA 2025 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
TEMÁTICA No 2. REDES Y ARTICULACIÓN
ACCIONES ESTRATÉGICAS | ACTIVIDADES |  | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA EJECUCIÓN
2.1 Redes Internas Redes Externas | 2.1.1 | Articular con MINTIC para realizar capacitaciones en temas de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | (2) Capacitaciones | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 02/01/2025-30/06/2025 01/07/2025-31/12/2025
| 2.1.2 | Sesiones de validación institucional y ciudadana para el establecimiento del Sistema Nacional de Igualdad y Equidad | (1) Documento con la trazabilidad de los aportes de los sectores administrativos y ciudadanos al Sistema Nacional de Igualdad y Equidad | Oficina de Saberes y Conocimientos Estrategicos | 02/01/2025-30/06/2025

## Cultura Legalidad
MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - VIGENCIA 2025 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
TEMÁTICA No 3. CULTURA DE LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO
ACCIONES ESTRATÉGICAS | ACTIVIDADES |  | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA EJECUCIÓN
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.1 | Reportar información en el aplicativo (ITA), índice de transparencia y acceso a la información de las publicaciones realizadas en la página web del Ministerio de Igualdad y Equidad. | (1) reporte | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2025-08-31
| 3.1.2 | Publicar en la página Web de la entidad los informes de PQRSDF de conformidad con la establecido en la Ley | (12) Publicaciones (1) informe mensual | Oficina Jurídica | 02/01/2025-31/12/2025
| 3.1.3 | Realizar la actualización de cuadro de clasificación documental | (1) Cuadro de clasificación documental | Subdirección Administrativa y Financiera | 02/01/2025-31/12/2025
| 3.1.4 | Publicar los conjuntos de datos abiertos del Ministerio de Igualdad y Equidad en el portal nacional de datos abiertos datos.gov.co | Soporte de la publicación | Oficina de Tecnologías de la Información Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos | 02/01/2025-31/12/2025
| 3.1.5 | Elaborar y publicar la matriz de activos de información en el portal GOV.CO y en el link de transparencia. | Matriz de activos Soporte de la publicación | Subdirección Administrativa y Financiera Oficina de Tecnologías de la Información Apoyo Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos | 02/06/2025-31/12/2025
| 3.1.6 | Formular la política de seguridad y privacidad de la información | (1) Política | Oficina de Tecnologías de la Información | 2025-06-30
| 3.1.7 | Elaborar y publicar la matriz del índice de información clasificada y reservada en el portal GOV.CO y en el link de transparencia | Matriz Índice Información Soporte de la publicación | Subdirección Administrativa y Financiera Oficina de Tecnologías de la Información Apoyo Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos | 02/01/2025-31/12/2025
| 3.1.8 | Elaborar las Tablas de Retención Documental del Ministerio de Igualdad y Equidad. | TRD por cada dependencia | Subdirección Administrativa y Financiera | 02/01/2025-31/12/2025
| 3.1.9 | Realizar 3 informes de seguimiento y control a las actividades de rendición de cuentas en cumplimiento de la actividad No. 25 del MURC | 3 Informes | Oficina de Control Interno | Q1: 1/01/2025 al 31/01/2025 (Corte del informe 01/09/2024 - 31/12/2024) Q2: 1/05/2025 al 31/05/2025 (Corte del informe 1/01/2025 - 30/04/2025) Q3: 1/09/2025 al 30/09/2025 (Corte del informe 1/05/2025 - 31/08/2025)
| 3.1.10 | Publicar el Plan Anual de Auditoría y sus modificaciones aprobadas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) | (1) Plan publicado Acta CICCI de aprobación | Oficina de Control Interno | 31/02/2025
| 3.1.11 | Realizar monitoreo a las publicaciones realizadas en el menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020. | (2) Seguimientos | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 30/06/2025 31/12/2025
3.2 Participación Ciudadana y rendición de cuentas. | 3.2.1 | Realizar y publicar la estrategia de participación ciudadana del Ministerio de Igualdad y Equidad vigencia 2025. | (1) Estrategia | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2025-01-31
| 3.2.2 | Realizar informe de seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Participacion Ciudadana | (2) Seguimientos | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 30/06/2025 31/12/2025
| 3.2.3 | Realizar espacios presenciales y/o virtuales con los sujetos de especial protección constitucional para la divulgación de los avances en los programas. | (12) Espacios de divulgación programas | Oficina de Comunicaciones Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos | 02/01/2025-31/12/2025
| 3.2.4 | Realizar una estrategia de comunicaciones para promover la participación ciudadana en en la Audicencia Pública de Rendición de Cuentas. | (1) Estrategia | Oficina de Comunicaciones | 02/01/2025-31/03/2025
| 3.2.5 | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio de Igualdad y Equidad vigencia 2024. | (1) Audiencia | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos | 2025-04-30
| 3.2.6 | Realizar capacitaciones en participación ciudadana | (2) capacitaciones | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 30/06/2025 31/12/2025
| 3.2.7 | Realizar y publicar el Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2024. | (1) Informe | Oficina Asesora de Planeación | 02/01/2025-30/04/2025
3.3 Integridad en el servicio público | 3.3.1 | Ejecutar actividades y/o capacitaciones para la apropiación del código de integridad para los servidores del Ministerio de Igualdad y Equidad | (2) Capacitaciones o actividades de divulgación del código | Subdirección de Talento Humano | 30/06/2025 31/12/2025
| 3.3.2 | Llevar a cabo la formulación de la Estrategia de conflicto de intereses del Ministerio de Igualdad y Equidad. | (1) Estrategia de Conflicto de intereses | Subdirección de Talento Humano | 02/01/2025-30/06/2025

## Iniciativas adicionales
MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - VIGENCIA 2025 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
TEMÁTICA No 4. INICIATIVAS ADICIONALES
ACCIONES ESTRATÉGICAS | ACTIVIDADES |  | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA EJECUCIÓN
4.1 Adicionales | 4.1.1 | Llevar a cabo la formulación de la Política de Integridad. | Documento Política de Integridad | Subdirección de Talento Humano | 02/01/2025-30/06/2025
| 4.1.2 | Elaborar y publicar el Código de Integridad en el Ministerio de Igualdad y Equidad. | Código de Integridad Publicado | Subdirección de Talento Humano | 02/01/2025-31/03/2025
| 4.1.3 | Construir el inventario de trámites de la entidad. | Primera versión del inventario de trámites | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2025-12-31