## Plan de Acción MIE 2024
Objetivo Estratégico / Operativo | Dependencia | Proceso | Asociación Macrometa y PND | Programa / Proyecto | Estrategias Transformadoras | Actividad | Indicador | Unidad de medida | Meta global | Meta I trimestre | Meta II trimestre | Meta III trimestre | Meta IV trimestre | Fecha de cierre de meta | Observaciones
Garantizar el derecho a la igualdad y equidad para toda la población colombiana, especialmente para los sujetos de especial protección constitucional. | Viceministerio de la Juventud | Gestión para la atención a las Juventudes | Macrometa: SI Artículo 348 PND | Jóvenes en Paz | Reconocimiento, difusión y trasmisión de saberes | Caracterizar a las y los participantes del Programa. | Jóvenes caracterizados | Número | 45000 | 6320 | 16320 | 36320 | 45000
| Viceministerio de la Juventud | Gestión para la atención a las Juventudes | Macrometa: SI Artículo 348 PND | Jóvenes en Paz | Abordaje Psicosocial y Psicoespiritual | Hacer acompañamiento psicosocial a los jóvenes seleccionados | Jóvenes beneficiarios | Número | 45000 | 6320 | 16320 | 36320 | 45000
| Viceministerio de la Juventud | Gestión para la atención a las Juventudes | Macrometa: SI Artículo 348 PND | Jóvenes en Paz | Reconocimiento, difusión y trasmisión de saberes | Desarrollar pedagogías para la vida y la paz | Jóvenes beneficiarios | Número | 45000 | 6320 | 16320 | 36320 | 45000
| Viceministerio de la Juventud | Gestión para la atención a las Juventudes | Macrometa: SI Artículo 348 PND | Jóvenes en Paz | Trabajo comunitario por la reconstrucción del tejido social | Construir rutas de trabajo comunitario que fomenten la cultura de paz y el fortalecimiento de las juventudes como agentes transformadores | Jóvenes beneficiarios | Número | 45000 | 6320 | 16320 | 36320 | 45000
| Viceministerio de la Juventud | Gestión para la atención a las Juventudes |  | Jóvenes Guardianes de la Naturaleza | Recuperación, Gestión y Difusión de Saberes | Adelantar las actividades previas requeridas para el inicio de la ejecución del programa | Número de actividades previas al inicio de la ejecución realizadas / Número de actividades previas al inicio de la ejecución programadas | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Viceministerio de la Juventud | Gestión para la atención a las Juventudes |  | Jóvenes Guardianes de la Naturaleza | Recuperación, Gestión y Difusión de Saberes | Generar un diagnóstico con la georeferenciación del procesamiento de los residuos | Número de municipios diagnosticados / Número de municipios aprobados por focalización para el diagnostico | Porcentaje | 100% | 20% | 50% | 80% | 100%
| Viceministerio de la Juventud | Gestión para la atención a las Juventudes |  | Jóvenes Guardianes de la Naturaleza | Recuperación, Gestión y Difusión de Saberes | Caracterizar a las juventudes que habitan el territorio | Número de Jóvenes carterizados/Número total de jóvenes propuestos para la caracterización en los municipios focalizados | Porcentaje | 100% | 20% | 50% | 80% | 100%
| Viceministerio de la Juventud | Gestión para la atención a las Juventudes |  | Jóvenes Guardianes de la Naturaleza | Iniciativas Productivas | Diseñar e implementar los módulos de formación para el trabajo, con énfasis en economía circular y asociatividad | Número de Jóvenes formados/ Número de Jóvenes seleccionados para la formación | Porcentaje | 100% | 20% | 50% | 80% | 100%
| Viceministerio de la Juventud | Gestión para la atención a las Juventudes |  | Jóvenes Guardianes de la Naturaleza | Iniciativas Productivas | Fortalecer y promover la creación de proyectos productivos de organizaciones solidarias | Número de unidades productivas intervenidas por el programa/Número de unidades productivas de jóvenes priorizadas | Porcentaje | 100% | 20% | 50% | 80% | 100% |  | Se entenderá como intervención lo siguiente: Entregando capital semilla, haciendo provisión de bienes e insumos para la producción, fortalecimiento de capacidades y con el acompañamiento para el acceso a recursos técnico, comerciales y financieros, entre otros
| Viceministerio de la Juventud | Gestión para la atención a las Juventudes |  | Jóvenes Guardianes de la Naturaleza | Iniciativas Productivas | Fortalecer y promover la creación de redes juveniles para el fomento de buenas prácticas ambientales | Número de organizaciones juveniles intervenidas/ Número de organizaciones juveniles seleccionadas | Porcentaje | 100% | 20% | 50% | 80% | 100%
| Viceministerio de la Juventud | Gestión para la atención a las Juventudes |  | Barrismo social |  | Adelantar las actividades previas requeridas para el inicio de la ejecución del programa | Número de actividades previas al inicio de la ejecución realizadas / Número de actividades previas al inicio de la ejecución programadas | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2024-03-31
| Viceministerio de la Juventud | Gestión para la atención a las Juventudes |  | Barrismo social | Recuperación, Gestión y Difusión de Saberes | Caracterizar a través de ejercicios participativos los procesos populares sociales barristas | Número de Jóvenes barristas caracterizados / Número de Jóvenes barristas focalizados | Porcentaje | 100% | 20% | 30% | 40% | 100%
| Viceministerio de la Juventud | Gestión para la atención a las Juventudes |  | Barrismo social | Iniciativas Productivas | Fortalecer y promover la creación de iniciativas de las Juventudes Barristas para la autonomía económica. | Número de iniciativas productivas intervenidas barristas/Número de iniciativas barristas priorizadas | Porcentaje | 100% | 20% | 30% | 40% | 100%
| Viceministerio de la Juventud | Gestión para la atención a las Juventudes |  | Barrismo social | Cambio cultural para la erradicación de todas las formas de discriminación | Implementar Pares Pedagógico Juveniles, que contemple la vinculación de jóvenes barristas con formación universitaria, para acompañar a las personas más jóvenes en sus procesos educativos y formativos | Número de pares pedagógicos juveniles implementados / Número de pares juveniles proyectados | Porcentaje | 100% | 20% | 30% | 40% | 100%
| Viceministerio de la Juventud | Gestión para la atención a las Juventudes |  | Sana tu Mente |  | Adelantar las actividades previas requeridas para el inicio de la ejecución del programa | Número de actividades previas al inicio de la ejecución realizadas / Número de actividades previas al inicio de la ejecución programadas | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Viceministerio de la Juventud | Gestión para la atención a las Juventudes |  | Sana tu Mente | Abordaje Psicosocial y Psicoespiritual | Desarrollar la línea de atención para atención psicosocial a juventudes | Línea de atención | Número | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
| Viceministerio de la Juventud | Gestión para la atención a las Juventudes |  | Sana tu Mente | Abordaje Psicosocial y Psicoespiritual | Desarrollar centros de escucha por la Salud Colectiva de las Juventudes | Número de centros de escucha creados / Número de centros de escucha concertados | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 40% | 100%
| Viceministerio de la Juventud | Gestión para la atención a las Juventudes |  | Sana tu Mente | Abordaje Psicosocial y Psicoespiritual | Acompañar psicosocialmente a juventudes con determinados criterios de vulneración. | Número de jóvenes acompañados(as) psicosocialmente / Número Jóvenes proyectados focalizados | Porcentaje | 100% | 20% | 30% | 40% | 100%
| Viceministerio de la Juventud | Gestión para la atención a las Juventudes |  | Programa para la superación de brechas de las juventudes |  | Adelantar las actividades previas requeridas para el inicio de la ejecución del programa | Número de actividades previas al inicio de la ejecución realizadas / Número de actividades previas al inicio de la ejecución programadas | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Viceministerio de la Juventud | Gestión para la atención a las Juventudes |  | Programa para la superación de brechas de las juventudes | Iniciativas Productivas | Fortalecer y promover la creación de unidades productivas de las juventudes | Número de unidades productivas intervenidas fortalecidas o creadas / Número de unidades productivas de jóvenes priorizadas | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 40% | 100%
| Viceministerio de la Juventud | Gestión para la atención a las Juventudes |  | Programa para la superación de brechas de las juventudes | Cambio cultural para la erradicación de todas las formas de discriminación | Implementar la estrategia de comunicación popular a través del arte y la cultura popular a partir de acciones que propicien el cambio cultural, para el acceso a la información completa, veraz, y el cambio de las narrativas y representaciones negativas de las juventudes.​ | Número de actividades ejecutadas de la estrategia de comunicación / Número de actividades definidas en la estrategia de comunicación | Porcentaje | 100% | 20% | 30% | 40% | 100%
| Viceministerio de la Juventud | Gestión para la atención a las Juventudes |  | Programa para la superación de brechas de las juventudes | Participación ciudadana | Implementar el estatuto de ciudadanía juvenil. | Número de actividades realizadas para la implementación de estatuto juvenil / Actividades planeadas | Porcentaje | 100% | 20% | 30% | 40% | 100%
| Viceministerio de la Juventud | Gestión para la atención a las Juventudes |  | Casas de las Juventudes Populares |  | Adelantar las actividades previas requeridas para el inicio de la ejecución del programa | Número de actividades previas al inicio de la ejecución realizadas / Número de actividades previas al inicio de la ejecución programadas | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Viceministerio de la Juventud | Gestión para la atención a las Juventudes |  | Casas de las Juventudes Populares | Espacios para la Juntanza | Habilitar, mantener, o fortalecer residencias estudiantiles para las actividades creativas, productivas, educativas, comunicativas y asociativas. | Número de residencias estudiantiles habilitar, mantenidas o fortalecidas / Número de residencias priorizadas | Porcentaje | 100% | 20% | 30% | 40% | 100%
| Viceministerio de la Juventud | Gestión para la atención a las Juventudes |  | Casas de las Juventudes Populares | Recuperación, Gestión y Difusión de Saberes | Dotar las residencias estudiantiles para las actividades creativas, productivas, educativas, comunicativas y asociativas. | Número de residencias dotadas / Número de residencias planeadas | Porcentaje | 100% | 20% | 30% | 40% | 100%
| Viceministerio de las Mujeres | Gestión para el avance de los derechos de las mujeres en su diversidad. | Macrometa: SI Artículo 73 PND | Las mujeres en la economía popular |  | Adelantar las actividades previas requeridas para el inicio de la ejecución del programa | Número de actividades previas al inicio de la ejecución realizadas / Número de actividades previas al inicio de la ejecución programadas | Porcentaje | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 2024-06-30
| Viceministerio de las Mujeres | Gestión para el avance de los derechos de las mujeres en su diversidad. | Macrometa: SI Artículo 73 PND | Las mujeres en la economía popular | Iniciativas Productivas | Implementar una estrategia de fortalecimiento a iniciativas de economía popular de las mujeres en los departamentos priorizados por el Programa | Número de iniciativas productivas de mujeres fortalecidas / Número de iniciativas productivas de mujeres en la economía popular aprobadas para fortalecimiento | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | Se entiende fortalecimiento como asistencia técnica o entrega de recursos.
| Viceministerio de las Mujeres | Gestión para el avance de los derechos de las mujeres en su diversidad. | Macrometa: SI Artículo 73 PND | Las mujeres en la economía popular | Iniciativas Productivas | Desarrollar espacios para la comercialización de los productos de las iniciativas de economía popular de mujeres priorizadas en el programa. | Número de espacios para la comercialización desarrollados / Número de espacios para la comercialización programados | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 20% | 100%
| Viceministerio de las Mujeres | Gestión para el avance de los derechos de las mujeres en su diversidad. | Macrometa: SI Artículo 73 PND | Las mujeres en la economía popular | Iniciativas Productivas | Implementar acciones para la difusión y posicionamiento de los productos de las iniciativas de economía popular de mujeres priorizadas en el programa. | Número de actividades realizadas para la difusión y posicionamiento de productos / Número de actividades planeadas para la difusión y el posicionamiento | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 20% | 100%
| Viceministerio de las Mujeres | Gestión para el avance de los derechos de las mujeres en su diversidad. | Macrometa: SI Artículo 343 PND | Prevención y atención integral de las violencias contra las mujeres. |  | Adelantar las actividades previas requeridas para el inicio de la ejecución del programa | Número de actividades previas al inicio de la ejecución realizadas / Número de actividades previas al inicio de la ejecución programadas | Porcentaje | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 2024-06-30
| Viceministerio de las Mujeres | Gestión para el avance de los derechos de las mujeres en su diversidad. | Macrometa: SI Artículo 343 PND | Prevención y atención integral de las violencias contra las mujeres. | Acompañamiento para el restablecimiento de derechos | Poner en operación el Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de las Violencias Basadas en Género -SALVIA-. | Número de actividades realizadas para poner en operación el Sistema SALVIA / Número de actividades programadas para poner en operación el Sistema SALVIA | Porcentaje | 100% | 10% | 30% | 60% | 100%
| Viceministerio de las Mujeres | Gestión para el avance de los derechos de las mujeres en su diversidad. | Macrometa: SI Artículo 343 PND | Prevención y atención integral de las violencias contra las mujeres. | Cambio cultural para la erradicación de todas las formas de discriminación | Implementar la estrategia Violeta dirigida a la prevención de las violencias contra las mujeres | Número de actividades realizadas de la estrategia Violeta / Número de actividades programadas de la estrategia Violeta | Porcentaje | 100% | 10% | 30% | 60% | 100%
| Viceministerio de las Mujeres | Gestión para el avance de los derechos de las mujeres en su diversidad. | Artículo 339 PND | Casas de la Dignidad |  | Adelantar actividades previas requeridas para el inicio de la ejecución del programa | Número de actividades previas al inicio de la ejecución realizadas / Número de actividades previas al inicio de la ejecución programadas | Porcentaje | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 2024-06-30
| Viceministerio de las Mujeres | Gestión para el avance de los derechos de las mujeres en su diversidad. | Artículo 339 PND | Casas de la Dignidad | Infraestructura para el cierre de brechas. | Crear Casas de la Dignidad para las Mujeres | Número de casas para la dignidad creadas / Número de casas para la dignidad programadas en el trimestre | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% |  | La creación de Casas se puede realizar en bienes entregados para tal efecto por parte de la SAE, o mediante la construcción de infraestructura, en lugares sin disponibilidad de inmuebles de la SAE.
| Viceministerio de las Mujeres | Gestión para el avance de los derechos de las mujeres en su diversidad. | Artículo 339 PND | Casas de la Dignidad | Infraestructura para el cierre de brechas. | Realizar entrega de dotaciones para el funcionamiento de las Casas de la Dignidad | Número de casas priorizadas que reciben dotaciones / Número de Casas priorizadas para entrega de dotación en el trimestre | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 100% | 100%
| Viceministerio de las Diversidades | Gestión para la promoción de los derechos de los sujetos en su diversidad. |  | Abordaje integral de la violencia por prejuicios |  | Adelantar las actividades previas requeridas para el inicio de la ejecución del programa | Número de actividades previas al inicio de la ejecución realizadas / Número de actividades previas al inicio de la ejecución programadas | Porcentaje | 100% | 50% | 100% | 100% | 100%
| Viceministerio de las Diversidades | Gestión para la promoción de los derechos de los sujetos en su diversidad. |  | Abordaje integral de la violencia por prejuicios |  | Implementar plan estratégico para el Abordaje integral de la violencia por prejuicios | Número de acciones implementadas del plan estratégico del SNC / Número de actividades definidas en el plan estratégico del SNC | Porcentaje | 80% | 0% | 30% | 50% | 80%
| Viceministerio de las Diversidades | Gestión para la promoción de los derechos de los sujetos en su diversidad. |  | Libres e iguales Estrategia para la erradicación de la discriminación LGBTIQ |  | Adelantar las actividades previas requeridas para el inicio de la ejecución del programa | Número de actividades previas al inicio de la ejecución realizadas / Número de actividades previas al inicio de la ejecución programadas | Porcentaje | 100% | 50% | 100% | 100% | 100%
| Viceministerio de las Diversidades | Gestión para la promoción de los derechos de los sujetos en su diversidad. |  | Libres e iguales Estrategia para la erradicación de la discriminación LGBTIQ |  | Implementar plan estratégico para la erradicación de la discriminación LGBTIQ | Número de acciones implementadas del plan estratégico del SNC / Número de actividades definidas en el plan estratégico del SNC | Porcentaje | 80% | 0% | 30% | 50% | 80%
| Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos | Gestión para la promoción de los derechos de los Pueblos Étnicos y Campesinos |  | Fortalecimiento de economías étnico populares |  | Adelantar las actividades previas requeridas para el inicio de la ejecución del programa | Número de actividades previas al inicio de la ejecución realizadas / Número de actividades previas al inicio de la ejecución programadas | Porcentaje | 100% | 50% | 100% | 100% | 100%
| Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos | Gestión para la promoción de los derechos de los Pueblos Étnicos y Campesinos |  | Fortalecimiento de economías étnico populares |  | Implementar plan estratégico para el Fortalecimiento de economías étnico populares | Número de acciones implementadas del plan estratégico del SNC / Número de actividades definidas en el plan estratégico del SNC | Porcentaje | 80% | 0% | 30% | 50% | 80%
| Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos | Gestión para la promoción de los derechos de los Pueblos Étnicos y Campesinos |  | Planes de Vida de familias indígenas en situación de desarraigo en ciudades |  | Adelantar las actividades previas requeridas para el inicio de la ejecución del programa | Número de actividades previas al inicio de la ejecución realizadas / Número de actividades previas al inicio de la ejecución programadas | Porcentaje | 100% | 50% | 100% | 100% | 100%
| Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos | Gestión para la promoción de los derechos de los Pueblos Étnicos y Campesinos |  | Planes de Vida de familias indígenas en situación de desarraigo en ciudades |  | Implementar plan estratégico para familias indígenas en situación de desarraigo en ciudades | Número de acciones implementadas del plan estratégico del SNC / Número de actividades definidas en el plan estratégico del SNC | Porcentaje | 80% | 0% | 30% | 50% | 80%
| Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos | Gestión para la promoción de los derechos de los Pueblos Étnicos y Campesinos |  | Política pública para la erradicación del racismo y la discriminación racial |  | Adelantar las actividades previas requeridas para el inicio de la ejecución del programa | Número de actividades previas al inicio de la ejecución realizadas / Número de actividades previas al inicio de la ejecución programadas | Porcentaje | 100% | 50% | 100% | 100% | 100%
| Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos | Gestión para la promoción de los derechos de los Pueblos Étnicos y Campesinos |  | Política pública para la erradicación del racismo y la discriminación racial |  | Implementar plan estratégico para la erradicación del racismo y la discriminación racial | Número de acciones implementadas del plan estratégico del SNC / Número de actividades definidas en el plan estratégico del SNC | Porcentaje | 80% | 0% | 30% | 50% | 80%
| Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos | Gestión para la promoción de los derechos de los Pueblos Étnicos y Campesinos |  | Cierre de brechas en oportunidades educativas para las juventudes étnicas y campesinas |  | Adelantar las actividades previas requeridas para el inicio de la ejecución del programa | Número de actividades previas al inicio de la ejecución realizadas / Número de actividades previas al inicio de la ejecución programadas | Porcentaje | 100% | 50% | 100% | 100% | 100%
| Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos | Gestión para la promoción de los derechos de los Pueblos Étnicos y Campesinos |  | Cierre de brechas en oportunidades educativas para las juventudes étnicas y campesinas |  | Implementar plan estratégico para el cierre de brechas en oportunidades educativas para las juventudes étnicas y campesinas | Número de acciones implementadas del plan estratégico del SNC / Número de actividades definidas en el plan estratégico del SNC | Porcentaje | 80% | 0% | 30% | 50% | 80%
Erradicar las desigualdades e inequidades territoriales mediante la garantía de los derechos, para vivir dignamente. | Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza | Gestión para la atención de poblaciones y territorios Excluidos y Marginados |  | Migración y retorno para la superación de brechas |  | Adelantar las actividades previas requeridas para el inicio de la ejecución del programa o proyecto. | Número de actividades previas al inicio de la ejecución realizadas / Número de actividades previas al inicio de la ejecución programadas | Porcentaje | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 2024-06-30
| Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza | Gestión para la atención de poblaciones y territorios Excluidos y Marginados |  | Migración y retorno para la superación de brechas | Acompañamiento para el restablecimiento de derechos | Atender a población migrantes para el restablecimiento de derechos y superación de las brechas | Numero de personas migrantes atendidas/numero de personas en transito | Porcentaje | 50% | 0% | 10% | 30% | 50%
| Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza | Gestión para la atención de poblaciones y territorios Excluidos y Marginados |  | Migración y retorno para la superación de brechas | Condiciones para la realización de una vida digna | Atender a población migrante residente y retornada | Número de migrantes atendidos / Numero personas migrantes residentes y retornadas | Porcentaje | 80% | 0% | 30% | 50% | 80%
| Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza | Gestión para la atención de poblaciones y territorios Excluidos y Marginados |  | Construyendo Dignidad Habitantes de Calle |  | Adelantar las actividades previas requeridas para el inicio de la ejecución del programa o proyecto. | Número de actividades previas al inicio de la ejecución realizadas / Número de actividades previas al inicio de la ejecución programadas | Porcentaje | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 2024-06-30
| Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza | Gestión para la atención de poblaciones y territorios Excluidos y Marginados |  | Construyendo Dignidad Habitantes de Calle | Abordaje Psico-emocional | Brindar acompañamiento Psico-emocional a los Habitantes de calle. | Número de Habitantes de calle con abordaje Psico-emocional / Número de Habitantes de calle focalizados para ser atendidos | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 40% | 100%
| Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza | Gestión para la atención de poblaciones y territorios Excluidos y Marginados |  | Construyendo Dignidad Habitantes de Calle | Espacios para la Juntanza | Brindar atención para el restablecimiento de derechos de los Habitantes de Calle | Número de Habitantes de Calle con atención y restablecimiento de derechos / Número de Habitantes de Calle seleccionados para atención | Porcentaje | 100% | 0% | 40% | 60% | 100%
| Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza | Gestión para la atención de poblaciones y territorios Excluidos y Marginados |  | Construyendo Dignidad Habitantes de Calle | Condiciones para la realización de una vida digna | Realizar acciones de restitución de derechos de los Habitantes de Calle | Número de Habitantes de Calle con restitución de derechos / Número de Habitantes de Calle aprobados para atención | Porcentaje | 100% | 0% | 40% | 60% | 100%
| Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza | Gestión para la atención de poblaciones y territorios Excluidos y Marginados | Macrometa: SI Artículos 214, 215 y 216 PND | Hambre Cero |  | Adelantar las actividades previas requeridas para el inicio de la ejecución del programa o proyecto. | Número de actividades previas al inicio de la ejecución realizadas / Número de actividades previas al inicio de la ejecución programadas | Porcentaje | 70% | 10% | 30% | 50% | 70%
| Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza | Gestión para la atención de poblaciones y territorios Excluidos y Marginados | Macrometa: SI Artículos 214, 215 y 216 PND | Hambre Cero | Iniciativas Productivas | Ejecutar iniciativas para erradicar el hambre | Número de acciones desarrollas para erradicar el hambre / Número de actividades propuestas para erradicar el hambre | Porcentaje | 80% | 0% | 30% | 50% | 80%
| Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza | Gestión para la atención de poblaciones y territorios Excluidos y Marginados | Macrometa: SI Artículos 214, 215 y 216 PND | Hambre Cero | Alianzas Público Populares | Concertar y suscribir alianzas desarrolladas para erradicar el hambre | Numero de acciones desarrollas Alianzas desarrolladas / Número de actividades propuestas Alianzas desarrolladas | Porcentaje | 80% | 0% | 30% | 50% | 80%
| Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza | Gestión para la atención de poblaciones y territorios Excluidos y Marginados | Artículo 33 PND | Economía popular para la superación de la pobreza |  | Adelantar las actividades previas requeridas para el inicio de la ejecución del programa o proyecto. | Número de actividades previas al inicio de la ejecución realizadas / Número de actividades previas al inicio de la ejecución programadas | Porcentaje | 70% | 10% | 40% | 60% | 70%
| Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza | Gestión para la atención de poblaciones y territorios Excluidos y Marginados | Artículo 33 PND | Economía popular para la superación de la pobreza | Infraestructura para Cerrar Brechas | Construir, mejorar o ampliar infraestructura física para Cerrar Brechas | Número de infraestructuras físicas para Cerrar Brechas implementadas / Número de infraestructuras físicas priorizada | Porcentaje | 70% | 0% | 20% | 50% | 70%
| Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza | Gestión para la atención de poblaciones y territorios Excluidos y Marginados | Artículo 33 PND | Economía popular para la superación de la pobreza | Infraestructura para Cerrar Brechas | Fortalecer los sistemas productivos a través de intervenciones para Cerrar Brechas | Numero de sistemas productivos intervenidos para Cerrar Brechas / Número de sistemas productivos focalizados | Porcentaje | 70% | 0% | 20% | 50% | 70% |  | Se entenderá como intervención para fortalecer lo siguiente
| Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza | Gestión para la atención de poblaciones y territorios Excluidos y Marginados | Artículo 33 PND | Economía popular para la superación de la pobreza | Alianza Publico Populares, Comunitarias y Solidarias | Generar mercados y circuitos cortos de comercialización de mercados para las alianzas Publico Populares, Comunitarias y Solidarias | Numero de mercados y circuitos cortos desarrollados o fortalecidos / Número de mercados y circuitos cortos propuestos y aprobados | Porcentaje | 70% | 0% | 20% | 50% | 70%
| Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza | Gestión para la atención de poblaciones y territorios Excluidos y Marginados | Artículo 275 PND | Agua es Vida |  | Adelantar las actividades previas requeridas para el inicio de la ejecución del programa o proyecto. | Número de actividades previas al inicio de la ejecución realizadas / Número de actividades previas al inicio de la ejecución programadas | Porcentaje | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 2024-06-30
| Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza | Gestión para la atención de poblaciones y territorios Excluidos y Marginados | Artículo 275 PND | Agua es Vida | Infraestructura para Cerrar Brechas | Construir, mejorar o ampliar sistemas convencionales de agua para territorios excluidos | Número de Sistemas convencionales de agua para territorios excluidos implementados / Número de Sistemas convencionales de agua para territorios excluidos propuestos y aprobados | Porcentaje | 70% | 0% | 10% | 40% | 70%
| Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza | Gestión para la atención de poblaciones y territorios Excluidos y Marginados | Artículo 275 PND | Agua es Vida | Infraestructura para Cerrar Brechas | Adquirir e instalar sistemas NO convencionales de agua para territorios excluidos | Número de Sistemas NO convencionales de agua para territorios excluidos implementados / Número de Sistemas NO convencionales de agua para territorios excluidos propuestos y aprobados | Porcentaje | 70% | 0% | 10% | 40% | 70%
| Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza | Gestión para la atención de poblaciones y territorios Excluidos y Marginados |  | Construyendo Dignidad Personas Mayores |  | Adelantar las actividades previas requeridas para el inicio de la ejecución del programa o proyecto. | Número de actividades previas al inicio de la ejecución realizadas / Número de actividades previas al inicio de la ejecución programadas | Porcentaje | 100% | 20% | 40% | 100% | 100%
| Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza | Gestión para la atención de poblaciones y territorios Excluidos y Marginados |  | Construyendo Dignidad Personas Mayores | Espacios para la Juntanza | Crear espacios para la Juntanza de personas mayores | Número de espacios creados / Número de espacios priorizados a nivel territorial | Porcentaje | 70% | 10% | 30% | 50% | 70%
| Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza | Gestión para la atención de poblaciones y territorios Excluidos y Marginados | Macrometa: SI Artículo 106 PND | Sistema Nacional de Cuidado |  | Adelantar las actividades previas requeridas para el inicio de la ejecución del programa o proyecto. | Número de actividades previas al inicio de la ejecución realizadas / Número de actividades previas al inicio de la ejecución programadas | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2024-03-29
| Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza | Gestión para la atención de poblaciones y territorios Excluidos y Marginados | Macrometa: SI Artículo 106 PND | Sistema Nacional de Cuidado | Cambio cultural para la erradicación de todas las formas de discriminación | Sensibilizar la importancia de la erradicación de todas las formas de discriminación en el Cuidado | Número de personas sensibilizadas / Número de personas proyectas para ser sensibilizadas | Porcentaje | 80% | 10% | 30% | 50% | 80%
| Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza | Gestión para la atención de poblaciones y territorios Excluidos y Marginados | Macrometa: SI Artículo 106 PND | Sistema Nacional de Cuidado |  | Implementar plan estratégico para el desarrollo del Sistema Nacional del Cuidado | Número de acciones implementadas del plan estratégico del SNC / Número de actividades definidas en el plan estratégico del SNC | Porcentaje | 80% | 0% | 30% | 50% | 80%
Fortalecer los procesos de gestión institucional externos e internos atendiendo los compromisos misionales del Ministerio de acuerdo con los principios de una organización orientada a resultados, los enfoques de la entidad y la atención oportuna y pertinente a los grupos de valor | Oficina de Proyectos para la Igualdad y la Equidad | Gestión de Proyectos para la Igualdad | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Asesorar a las dependencias en la formulación de proyectos de acuerdo a petición | Dependencia asesoradas en la formulación de proyectos / Dependencias que solicitan asesoría para la formulación de sus proyectos. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Oficina de Proyectos para la Igualdad y la Equidad | Gestión de Proyectos para la Igualdad | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Asesorar a los municipios clasificados como marginados y excluidos en la formulación y estructuración de proyectos | Número de municipios asesorados / Número de municipios que solicitan asesoría. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Subdirección de Contratación | Gestión Contractual | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Publicar los contratos y/o convenios en la plataforma establecida por "Colombia Compra Eficiente". | Número de contratos publicados en SECOP II y TVEC / Número de contratos solicitados y aprobados | Porcentaje | 100% | 60% | 60% | 80% | 100%
| Subdirección de Contratación | Gestión Contractual | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Capacitar a los supervisores de los contratos y/o convenios del Ministerio | Capacitaciones realizadas a los supervisores de los contratos y/o convenios del Ministerio. | Número | 2 | 0 | 1 | 2 | 2
| Subdirección de Contratación | Gestión Contractual | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Remitir comunicaciones a los jefes de las dependencias y Supervisores informando / los contratos y/o convenios pendientes de liquidar. | Número de remisiones enviadas / Número de remisiones que se requeridas de los contratos y/o convenios pendientes de liquidar. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Oficina de Alianzas Estratégicas y Cooperación Internacional | Gestión de cooperación internacional | N/A | N/A | Ecosistema Institucional | Suscribir acuerdos de cooperación internacional para el impulso de las acciones priorizadas por el Ministerio | Número de acuerdos suscritos de cooperación internacional / Número de acuerdos programados para el impulso de las acciones priorizadas | Porcentaje | 100% | 20% | 40% | 60% | 100%
| Oficina de Alianzas Estratégicas y Cooperación Internacional | Gestión de cooperación internacional | N/A | N/A | Ecosistema Institucional | Suscribir alianzas estratégicas con el sector privado, internacional, popular, para el impulso de las acciones priorizadas por el Ministerio | Número de alianzas estratégicas suscritas con el sector privado, internacional, popular / Número de alianzas programadas para el impulso de las acciones priorizadas | Porcentaje | 100% | 0% | 33% | 66% | 100%
| Oficina de Alianzas Estratégicas y Cooperación Internacional | Gestión de cooperación internacional | N/A | N/A | Ecosistema Institucional | Participar en espacios estratégicos internacionales de interés para el Ministerio | Número de espacios internacionales en los que participa el MIE / Número de espacios en los que se invita al Ministerio y aprobados para participación | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Oficina Asesora de Comunicaciones | Gestión de comunicaciones | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Divulgar a la población sujeta de derechos, información relevante aprobada por Comunicaciones. | Número de piezas publicadas en medios de comunicación / Número de piezas de comunicación externa proyectadas por el Comunicaciones. | Porcentaje | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
| Oficina Asesora de Comunicaciones | Gestión de comunicaciones | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Divulgar a la población a funcionarios y contratistas del MIE, información relevante aprobada por Comunicaciones. | Número de piezas publicadas en medios de comunicación interna / Número de piezas de comunicación internas proyectadas por el Comunicaciones. | Porcentaje | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
| Oficina Asesora de Comunicaciones | Gestión de comunicaciones | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Monitorear piezas de comunicación del MIE | Número de informes de impacto y métrica en medios de comunicación de las piezas de comunicación del MIE | Número | 2 | 0 | 0 | 1 | 2
| Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | Atención a la ciudadanía | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Responder con oportunidad en la gestión a la atención y respuesta a peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias, sugerencias y felicitaciones que se presenten por parte de la ciudadanía y partes interesadas. | Número de PQRSDF atendidas en los términos de ley / Número de PQRSDF recibidas por los canales de atención en el periodo | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | Atención a la ciudadanía | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Implementar del programa de medición de percepción ciudadana y sujetos de especial protección constitucional en relación con la prestación del servicio a través de los canales establecidos por la entidad | Número de actividades realizadas para lograr la implementación del programa / Número de actividades planeadas para lograr la implementación del programa | Porcentaje | 100% | 10% | 30% | 60% | 100%
| Subdirección de Talento Humano | Gestión del Talento Humano | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Seguir a los planes de la Subdirección de Talento Humano de obligatorio cumplimiento | Número de Planes de la Subdirección de Talento Humano de obligatorio cumplimiento con seguimiento / Número total de planes de la Subdirección de Talento Humano de obligatorio cumplimiento | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Subdirección de Talento Humano | Gestión del Talento Humano | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Gestionar nómina y situaciones administrativas | Número de nóminas y situaciones administrativas gestionadas / Número de nominas y situaciones requeridas | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
| Subdirección de Talento Humano | Gestión del Talento Humano | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Realizar seguimiento a las Evaluaciones del desempeño y rendimiento de gerentes públicos. | Número de seguimientos realizados a las evaluaciones del desempeño y rendimiento de gerentes públicos / Número de seguimientos que se deben realizar a las evaluaciones del desempeño y rendimiento de gerentes públicos | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Subdirección de Talento Humano | Gestión del Talento Humano | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Seguir la administración de historias laborales | Número de Informes de seguimiento a la administración de historias laborales | Número | 2 | 0 | 1 | 1 | 2
| Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Formular el SGD | Número de actividades realizadas para la implementación del SGD / Número de actividades programadas para la implementación del SGD | Porcentaje | 100% | 0% | 20% | 50% | 100% | 2024-12-13
| Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión logística de recursos físicos | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Elaborar el plan anual de adquisiciones y sus modificaciones | PAA publicados / PAA elaborados y modificados | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2024-12-20
| Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión logística de recursos físicos | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Efectuar el control y seguimiento a la prestación de servicios administrativos | Número de servicios administrativos atendidos / Número de servicios administrativos solicitados | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2024-12-13
| Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión logística de recursos físicos | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Administrar correctamente los bienes | Número de bienes administrados / Número de bienes correctamente ingresados a la entidad | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Financiera | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Seguir y ejecutar PAC | Número de actividades ejecutadas del PAC / Número de actividades programadas del PAC | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Financiera | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Ejecutar el presupuesto | Número de actividades ejecutadas del presupuesto del MIE / Número de actividades proyectadas del presupuesto del MIE | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2024-12-30
| Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Financiera | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Verificar y obligar las solicitudes de pago radicadas por las dependencias | Número de solicitudes obligadas de pago radicadas por las dependencias / Número de solicitudes radicadas por las dependencias | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Oficina de Tecnologías de la Información | Gestión de tecnologías de la información | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Apropiar los Sistemas de Información Misionales por las áreas correspondientes | Número de actividades de apropiación tecnológica realizadas / Número de actividades de apropiación tecnológica planeadas | Porcentaje | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
| Oficina de Tecnologías de la Información | Gestión de tecnologías de la información | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Soportar la infraestructura Tecnológica para el Ministerio | Necesidades de Infraestructura tecnológica cubiertas aprobadas | Número | 4 | 1 | 3 | 4 | 4
| Oficina de Tecnologías de la Información | Gestión de tecnologías de la información | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Realizar la medición del avance del PETI para la vigencia | Número de actividades realizadas para el avance de los proyectos del PETI / Número de actividades proyectadas para los proyectos del PETI | Porcentaje | 70% | 0% | 20% | 45% | 70%
| Oficina de Tecnologías de la Información | Gestión de tecnologías de la información | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Implementar soluciones de informática y seguridad de TI | Número de soluciones implementadas de informática y seguridad de TI | Número | 7 | 2 | 5 | 6 | 7
| Oficina Jurídica | Gestión Jurídica | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Formular los lineamientos en materia jurídica y asegurar su unidad de criterio en la entidad | Número de actividades realizadas en materia jurídica y asegurar su unidad de criterio en la entidad / Actividades requeridas | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Se entenderá como actividades: Acciones en asesoría jurídica, conceptos y/o lineamientos; Acciones jurídicas en documentos o actos administrativos para la firma del(a) Ministra(o) ; Acciones de seguimiento jurídico realizadas al cumplimiento de las macrometas.
| Oficina Jurídica | Gestión Jurídica | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Adelantar los procesos de control disciplinario, coactivo y/o de representación judicial y extrajudicial requeridos desde el Ministerio de Igualdad y Equidad | Número de actividades tramitadas de control, representación judicial o extrajudicial tramitadas / Número de actividades requeridas | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | La actividades están en marcadas en procesos disciplinario en primera instancia, procesos de cobro coactivo, representación judicial y extrajudicial.
| Oficina Jurídica | Gestión Jurídica | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Coordinar, formular y/o articular las diferentes actividades relacionadas a la producción, armonización normativa, reglamentaria o legislativa requerida para el cumplimiento de las funciones del Ministerio de Igualdad y Equidad y/o las que conciernan al sector Igualdad, según corresponda | Número de actividades realizadas en la producción, armonización normativa, reglamentaria o legislativa / Número de actividades requeridas | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  | Las actividades son realizadas en el marco de la normatividad o regulación; tramites de decretos; o acciones legislativas.
| Oficina Jurídica | Gestión Jurídica | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Realizar la coordinación del trámite de los derechos de petición que sean recibidos en el Ministerio | Número de documentos revisados y/o tramitados / Solicitudes realizadas | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Oficina Asesora de Planeación | Mejoramiento continuo | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Diseñar, adoptar, implementar y evaluar las acciones para cumplir con los requerimiento de MECI aplicables al Modelo Integrado Planeación y Gestión (MIPG) | Número de requisito cumplidos del MECI en el MIPG / Número de requisitos totales del MECI en el MIPG | Porcentaje | 25% | 5% | 10% | 15% | 25%
| Oficina Asesora de Planeación | Mejoramiento continuo | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Diseñar, adoptar, implementar y evaluar las acciones para cumplir con los requerimiento de las leyes 1581 y 1712 aplicables al Modelo Integrado Planeación y Gestión (MIPG) | Número de requisito cumplidos de las leyes 1581 y 1712 en el MIPG / Número de requisitos totales de las leyes 1581 y 1712 en el MIPG | Porcentaje | 25% | 5% | 10% | 15% | 25%
| Oficina Asesora de Planeación | Mejoramiento continuo | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Diseñar, adoptar, implementar y evaluar las acciones para cumplir con los requerimiento de las normas ISO 14001, 27001 y 45001 aplicables al Modelo Integrado Planeación y Gestión (MIPG) | Número de requisito cumplidos de las normas ISO 14001, 27001 y 45001 en el MIPG / Número de requisitos totales de las normas ISO 14001, 27001 y 45001 en el MIPG | Porcentaje | 25% | 5% | 10% | 15% | 25%
| Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Coordinar la elaboración del anteproyecto de presupuesto del MIE. | Anteproyecto de presupuesto del MIE concertado | Número | 1 | 1 |  |  |  | 2024-05-31
| Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Realizar el seguimiento y control a la ejecución del plan de acción y al PAA. | Número de Informes seguimiento y control a la ejecución del plan de acción y al PAA. | Número | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Realizar seguimiento y control de los proyectos de inversión | Número de proyectos con seguimiento y control de los proyectos de inversión MIE / Número de proyectos de inversión MIE aprobados | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Realizar seguimiento y control a los programas aprobados en los procesos misionales | Número de programas con seguimiento en los procesos misionales / Número de programas aprobados en los procesos misionales | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Realizar el reporte en los sistemas de información externos que están bajo la responsabilidad de la OAP | Número de reportes realizados en los sistemas de información externos / Número de reportes exigidos en los sistemas de información externos | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Entre los reportes bajo la responsabilidad de la OAP se encuentran: SINERGIA, UNIDAD DE CUMPLIMIENTO, PIIP, FURAG, SUIT, SIRECI.
| Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | N/A | N/A | Ecosistema Institucional | Convocar y hacer seguimiento a los compromisos del Consejo Directivo del Fondo para la superación de brechas de desigualdad poblacional e inequidad territorial | Número de compromisos con seguimiento del Fondo / Número de compromisos acordados en el Fondo | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos | Gestión de saberes y conocimientos estratégicos | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Identificar, caracterizar y proponer alternativas de solución a las debilidades de cobertura y acceso a servicios y programas estatales para territorios y poblacio­nes históricamente excluidos. | Número de líneas de acción definidas | Número | 84 | 10 | 30 | 70 | 84
| Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos | Gestión de saberes y conocimientos estratégicos | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Elaborar estudios y estrategias de focalización para mejorar las condiciones de vida en los territorios y poblaciones objeto del Ministerio, de conformidad con los preceptos legales, las metodologías del Gobierno nacional y las competencias de la entidad. | Número de programas con Focalización definida | Número | 28 | 5 | 15 | 20 | 28
| Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos | Gestión de saberes y conocimientos estratégicos | N/A | N/A | Ecosistema Institucional | Articular las políticas, programas y proyectos de igualdad y equidad dirigidos a las poblaciones competencia del Ministerio para incorporar los enfoques de derechos, género, étnico-racial, territorial, diferencial e interseccional, con perspectiva social y comunitaria, atendiendo las metodologías y disposiciones técnicas establecidas por el Ministerio. | Número de lineamientos de estrategias transformadoras construidos | Número | 11 | 0 | 4 | 8 | 11
| Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos | Gestión de saberes y conocimientos estratégicos | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Coordinar y apoyar la estructuración de programas y proyectos de igualdad y equidad con las dependencias del Ministerio, de acuerdo con las metodologías establecidas por el Gobierno nacional y las disposiciones técnicas y normativas vigentes, elaboradas en el marco de la competencia del Ministerio. | Número de programas diseñados | Número | 28 | 5 | 15 | 20 | 28
| Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos | Gestión de saberes y conocimientos estratégicos | N/A | N/A | Ecosistema Institucional | Coordinar y apoyar la definición y construcción de estándares de datos abiertos que deben presentar los observatorios y sistemas de información y monitoreo relacionados con los grupos poblacionales del ámbito de competencia del Ministerio, en coordinación con la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, y de conformidad con las disposiciones técnicas y legales vigentes. | Número de estándares de datos abiertos construidos | Número | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos | Gestión de saberes y conocimientos estratégicos | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Coordinar con las demás dependencias del Ministerio, la divulgación de Información, herramientas técnicas y pedagógicas elaboradas en el marco de la com­petencia del Ministerio. | Número de estrategias de información diseñados | Número | 5 | 1 | 3 | 4 | 5
| Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos | Gestión de saberes y conocimientos estratégicos | N/A | N/A | Ecosistema Institucional | Diseñar e implementar en coordinación con las dependencias del Ministerio, me­todologías de medición de resultados de políticas, planes, programas y estrategias implementadas en el ámbito de su competencia. | Número de indicadores de impacto con plan de monitoreo | Número | 12 | 2 | 6 | 9 | 12
| Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos | Gestión de saberes y conocimientos estratégicos | N/A | N/A | Ecosistema Institucional | Establecer alianzas y redes de colaboración con instituciones académicas, cen­tros de Investigación, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y otros actores relevantes, con el fin de crear agendas comunes en el ámbito de la protección de derechos de las poblaciones de competencia del Ministerio con enfoques de derechos, género, territorial, diferencial, étnico-racial e interseccional | Número de instituciones académicas, centros de Investigación, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y otros con las que se han establecido agendas comunes de trabajo | Número | 28 | 7 | 14 | 21 | 28
| Oficina de Control Interno | Proceso de Control Interno | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Realizar el seguimiento a la eficacia en la implementación de los resultados de los ejercicios de evaluación, presentadas por la Tercera Línea con enfoque preventivo adoptadas por la Administración para el fortalecimiento de la gestión institucional. | Número de resultados de evaluación adoptadas por la Administración en el marco del fortalecimiento del SCI / Número de resultados obtenido de las evaluaciones en el marco del fortalecimiento del SCI | Porcentaje | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
| Oficina de Control Interno | Proceso de Control Interno | N/A | N/A | Gobernanza Interna | Realizar la medición de la usabilidad por parte de los procesos de los informes de auditoría y de evaluación | Número de iniciativas resultado de los informes de auditoría y de evaluación implementadas / Número de iniciativas propuestas en los de los informes de auditoría y de evaluación para las dependencias | Porcentaje | 60% | 0% | 0% | 60% | 60%